## reeel scenario
Ontwikkelfonds scenario | reeel voorbeeld met alleen risico opslag
Sander Drent | 2026-06-13
Start kapitaal | 99000 | 100.000 aan toezeggingen minus 1% kosten econobis, we halen alleen op wat we ook nodig hebben.
Investeerders krijgen naar rato bedragen uitbetaald
maximaal bedrag per initiatief | 50000
Fase | Risico opslagen: | Maximaal bedrag
Haalbaarheid | 150% | max 10k
onderzoeken noodzakelijk voor vergunning aanvraag tot aan onheroepelijke vergunning | 50% | totaal max 50 k
voorbereidingen bouw | 25% | totaal max 50 k
Aannames
Gelden worden op 1 januari van het jaar uitgeleend
terugbetaalde gelden uit initiatieven komen 1 jan terug
gebruik Econobis kost eenmalig 1%
| Batterijne |  |  | Wind lage Weide |  |  | potentieel toekomstig nieuwe Wind project |  |  | uitbetaling aan investeerders |  |  | verlies | Uitgeleend uit fonds per 1 jan | toezeggings positie | Opmerking
risico vergoeding
jaar | [9 empty] | aflossing | totaal | per initieel uitgeleende euro
1 | -5000 | 150% | haalbaarheid |  |  |  | -5000 | haalbaarheid | 150% | 0 |  |  |  | 10000 | 89000 | we halen slecht 10.000 van de toegezegde 100.000 op
2 | -30000 | 50% | vergunning | -10000 | haalbaarheid | 150% | -20000 | MER | 50% | 0 |  |  |  | 70000 | 29000 | we halen de 50.000 op bij de toezeggers
3 | 57500 |  | Financial close CF | -35000 | MER | 50% |  |  |  | 35000 | 22500 | 0.32143 |  | 70000 | 29000 | De aflossing / risico premie van Batterijne worden naar rato aan investeerder terug betaald / uitgekeerd
4 |  |  |  | 50600 | Leges | eigen CF |  |  |  | 45000 | 5600 | 0.08 |  | 25000 | 74000 | met aflossing en rente uit CF Lage Weide worden naar rato aan investeerder terug betaald / uitgekeerd
5 | [6 empty] | stop / geen positieve business case meer |  |  |  | -25000 | -0.35714 | 25000 | 0 | 74000 | lening aan Nieuw Windproject wordt afgeboekt in het fonds en naar rato bij de investeerders
6 | [13 empty] | 0 | 74000
7 |  |  |  | 26900 | Financial close CF |  |  |  |  | 0 | 26900 | 0.38429 | -25000 | 0 | 99000 | De "winst" uit Lage Weide wordt gebruikt om het verlies van Nieuw Wind project te dichten en wordt naar rato aan investeerder uitbetaald als aflossing. De reterende "winst" wordt ook naar rato uitgekeerd
8
Winst voor Ontwikkelfonds | 22500 |  |  | 32500 |  |  | -25000 |  |  |  | 30000 | 0.42857

## negatief scenario
Ontwikkelfonds scenario | negatief voorbeeld met alleen risico opslag
Sander Drent | 2026-06-13
Start kapitaal | 99000 | 100.000 aan toezeggingen minus 1% kosten econobis, we halen alleen op wat we ook nodig hebben.
Investeerders krijgen naar rato bedragen uitbetaald
maximaal bedrag per initiatief | 50000
Fase | Risico opslagen: | Maximaal bedrag
Haalbaarheid | 150% | max 10k
onderzoeken noodzakelijk voor vergunning aanvraag tot aan onheroepelijke vergunning | 50% | totaal max 50 k
voorbereidingen bouw | 25% | totaal max 50 k
Aannames
Gelden worden op 1 januari van het jaar uitgeleend
terugbetaalde gelden uit initiatieven komen 1 jan terug
gebruik Econobis kost eenmalig 1%
| Batterijne |  |  | Wind Lage Weide |  |  | potentieel toekomstig nieuwe Wind project |  |  | uitbetaling aan investeerders |  |  | verlies | Uitgeleend uit fonds per 1 jan | toezeggings positie | Opmerking
risico vergoeding
jaar | [9 empty] | aflossing | totaal | per initieel uitgeleende euro
1 | -5000 | 150% | haalbaarheid |  |  |  | -5000 | haalbaarheid | 150% | 0 |  |  |  | 10000 | 89000 | we halen slecht 10.000 van de toegezegde 100.000 op
2 | -30000 | 50% | vergunning | -10000 | haalbaarheid | 150% | -20000 | MER | 50% | 0 |  |  |  | 70000 | 29000 | we halen de 50.000 op bij de toezeggers
3 | 57500 |  | Financial close CF | -35000 | MER | 50% |  |  |  | 35000 | 22500 | 0.32143 |  | 70000 | 29000 | De aflossing / risico premie van Batterijne worden naar rato aan investeerder terug betaald / uitgekeerd
4 | [6 empty] | stop / geen positieve business case meer |  |  |  | -25000 | -0.35714 | 25000 | 45000 | 29000 | lening aan Nieuw Windproject wordt afgeboekt in het fonds en naar rato bij de investeerders
5 |  |  |  | stop / geen positieve business case meer | [6 empty] | -45000 | -0.64286 | 45000 | 0 | 29000 | lening aan Wind Lage Weide wordt afgeboekt in het fonds en naar rato bij de investeerders
Winst voor Ontwikkelfonds | 22500 |  |  | -45000 |  |  | -25000 |  |  | 35000 | -47500 | -0.67857 | 70000